HONOR CARE POLAND

Stap-voor-stap uitvoeringsplan

Oprichting, vergunningen, subsidies en pilot

Werkdocument - laten controleren door Poolse advocaat, accountant en subsidieadviseur.

# 1. Exacte volgorde

| Fase | Actie | Resultaat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poolse advocaat en accountant selecteren | Juridisch en fiscaal kader |
| 2 | Sp. z o.o. oprichten | KRS, NIP, REGON |
| 3 | Fundacja oprichten | KRS stichting, statuten, bestuur |
| 4 | Bankrekeningen en boekhouding | Gescheiden geldstromen |
| 5 | KRAZ aanvragen | Certificaat arbeidsbureau |
| 6 | AVG/GDPR en contracten | Veilige kandidaat- en klantdata |
| 7 | Zorginstellingen benaderen | LOI of contract |
| 8 | Colombia partner vastleggen | Werving en screening |
| 9 | Subsidieaanvragen voorbereiden | AMIF/FERS/ESF+ dossier |
| 10 | Pilot starten | 25 kandidaten |

# 2. Eerste 90 dagen

| Week | Wat doen | Document |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Advocaat/accountant kiezen | Opdrachtbevestiging |
| 2-4 | Statuten en PKD activiteiten | Concept oprichtingsdocumenten |
| 4-6 | KRS-registraties | Uittreksels |
| 6-8 | KRAZ aanvraag | Aanvraagformulier en bewijsstukken |
| 8-10 | Website en marketing | Live website |
| 10-12 | Subsidie en zorgpartners | LOI en projectplan |

# 3. Niet doen

Niet commercieel bemiddelen voordat KRAZ rond is. Niet beloven dat verpleegkundigen direct als verpleegkundige mogen werken. Niet kandidaatkosten vragen zonder helder juridisch kader. Niet stichting en werkmaatschappij door elkaar laten factureren.

# Resumen español

El orden correcto es constituir la empresa y la fundación, preparar KRAZ, separar cuentas bancarias y contabilidad, cerrar socios polacos, crear la ruta colombiana y después iniciar el piloto. No operar como agencia de empleo antes de KRAZ.