HONOR CARE POLAND

Subsidiedossier AMIF / FERS / ESF+

Projectformat en begroting

Werkdocument - laten controleren door Poolse advocaat, accountant en subsidieadviseur.

# 1. Subsidiestrategie

Presenteer het project niet als “goedkope arbeidsmigratie”, maar als arbeidsmarktintegratie, taalontwikkeling, veilige legale migratie en versterking van de Poolse zorgcapaciteit. De stichting is de logische aanvrager. De werkmaatschappij kan cofinanciering en uitvoering leveren, mits belangenverstrengeling wordt vermeden.

# 2. Programma’s

| Programma | Aanvrager | Waarvoor | Aanvraagroute |
| --- | --- | --- | --- |
| AMIF Polen | Fundacja | Integratie derdelanders, taal, begeleiding, legale migratie | Poolse AMIF calls / ministerie |
| FERS | Fundacja of consortium | Skills, werk, sociale inclusie, gezondheid | Fundusze Europejskie |
| Regionale ESF+ | Fundacja + regionale partners | Opleiding, zorgdiensten, arbeidsmarkt | Województwo-programma |
| EU Funding & Tenders | Consortium | Transnationale projecten | EU portaal |

# 3. Pilotbegroting

| Kostenpost | Bedrag | Financiering |
| --- | --- | --- |
| Projectmanagement | €75.000 | Subsidie/cofinanciering |
| Taalopleiding Pools | €150.000 | Subsidie |
| Integratiebegeleiding | €65.000 | Subsidie |
| Juridische/migratiebegeleiding | €45.000 | Subsidie/privaat |
| Screening Colombia | €50.000 | Privaat/deels subsidie |
| Huisvesting startfase | €120.000 | Privaat/deels subsidie |
| Monitoring | €35.000 | Subsidie |
| Totaal | €540.000 | Mix |

# 4. Bijlagen subsidieaanvraag

KRS-uittreksel stichting, statuten, bestuursbesluit, projectplan, begroting, cashflow, partnerschapsbrieven, CV projectteam, privacybeleid, risicoanalyse, communicatieplan, bewijs cofinanciering, offertes taaltraining en integratiebegeleiding.

# Resumen español

La solicitud debe presentarse como integración laboral, formación lingüística y fortalecimiento del sector sanitario polaco. La fundación solicita subvenciones y la empresa aporta ejecución o cofinanciación con separación contable.